## WP 13-07
문제 기록
| 프로젝트 명: |  | sdfs
| NO | 부적합(결함) 문제 | [6 empty] | 문제(결함)의 예비 분석 및 할당 |  |  |  |  | 부적합(결함) 문제 평가 및 종료 기준
|  | 이슈 식별 ID | 문제(결함) 설명 | 감사 대상 | 문제등급 (심각도) | 발생 빈도 | 발견인 | 발견 날자 | 우선 순위 | 분석가 | 분석 날짜 | 문제(결함) 수정 책임자 | 수락/거절 | 원인 식별 | 원인 평가 | 책임자 | 종료 기준 | 종료예정일 | 수정일 | 상태
예 | 1 | 1-2 | 제품 요구 사항과 소프트웨어 요구 사항 간의 양방향 추적 가능성 관계가 업데이트되지 않고 요구 사항이 누락될 위험 존재 | 소프트웨어 요구 사항 사양 | B |  | 2022.04.15 | 1-1 |  |  |  |  | 수락 | - | - | - | 소프트웨어 요구사항에 대한 자세한 내용 | 2022.04.20 | 2022.04.18 | 닫기(수정됨)
*문제 수준 및 처리 요구 사항의 정의를 충족하지 않음
| 예: | 수준 | 설명 |  | 요구사항 처리
|  | A | 프로젝트 목표 달성에 심각한 영향을 미치는 심각한 문제 |  | 프로젝트팀은 즉시 문제의 원인 조사를 시작하고 문제가 해결될 때까지 3일 이내에 조치를 시작해야 합니다.
|  | B | 프로젝트 목표 달성에 영향을 미치는 일반적인 문제 |  | 프로젝트 팀은 조치를 취해야 합니다.
|  | C | 사소한 문제, 불규칙한 프로세스 실행 또는 관련 기록의 부족은 프로젝트 목표 달성에 영향을 미치지 않습니다. |  | 프로젝트 상황에 따라 선택적으로 문제 해결이 가능합니다.

## ※ 표준 가이드 ※
SUP.1 품질 보증
프로세스 성과 | 3) 작업 산출물, 프로세스, 프로세스 활동의 관련 요구사항에 대한 부적합 사항이 식별되고, 기록되고, 관련 당사자에게 의사소통되고, 추적되고, 해결되고, 더 나아가 예방된다. 4) 작업 산출물, 프로세스, 활동의 관련 요구사항에 대한 적합성이 검증되고, 문서화되고, 관련 당사자에게 의사소통된다. 5) 부적합 사항을 적절한 수준의 경영진에게 상신할 수 있는 권한이 수립된다.
기본사례 | SUP.1.BP2: 작업 산출물의 품질을 보증한다. 작업 산출물이 정의된 작업 산출물 요구사항을 만족함을 보장하기 위해 품질 보증 전략과 프로젝트 일정에 따른 활동을 수행하고 그 결과를 문서화한다. [성과 2, 3, 4] 비고 5: 관련 작업 산출물 요구사항은 적용 가능한 표준 요구사항을 포함할 수 있다. 비고 6: 작업 산출물에서 발견된 부적합 사항은 문제를 기록, 분석, 해결, 종료까지 추적하여 문제가 예방될 수 있도록 문제 해결 관리 프로세스(SUP.9)에 입력될 수 있다.
SUP.1.BP3: 프로세스 활동의 품질을 보증한다. 프로세스가 정의된 목표를 만족함을 보장하기 위해 품질 보증 전략과 프로젝트 일정에 따른 활동을 수행하고 그 결과를 문서화한다. [성과 2, 3, 4] 비고 7: 관련 프로세스 목표는 적용 가능한 표준의 목표를 포함할 수 있다. 비고 8: 프로세스 정의나 이행에서 발견된 문제가 서술되고, 기록되고, 분석되고, 해결되고, 종료까지 추적되고, 문제가 예방될 수 있도록 프로세스 개선 프로세스(PIM.3)에 입력될 수 있다.
SUP.1.BP4: 품질 보증 활동과 결과를 요약하고 의사소통한다. 품질 보증 전략에 따라 정보와 조치를 위하여 품질 보증 활동의 수행, 편차, 경향을 관련 당사자에게 정기적으로 보고한다. [성과 3, 4]
SUP.1.BP5: 부적합 사항의 해결을 보장한다. 프로세스와 산출물 품질 보증 활동에서 발견된 편차나 부적합 사항이 분석되고, 추적되고, 수정되고, 더 나아가 예방되어야 한다. [성과 3, 6]
SUP.1.BP6: 상신 체계를 이행한다. 품질 보증이 문제를 해결하기 위해 적절한 수준의 경영진과 다른 관련 이해관계자에게 문제를 상신할 수 있음을 보장하는 상신 체계를 품질 보증 전략에 따라 수립하고 유지한다. [성과 5, 6]
SUP.9 문제 해결 관리
프로세스 성과 | 2) 문제가 기록되고, 고유하게 식별되고, 분류된다. 3) 적절한 해결책을 식별할 수 있도록 문제가 분석되고 평가된다. 4) 문제 해결이 개시된다. 5) 문제가 종료까지 추적된다.
기본사례 | SUP.9.BP2: 문제를 식별하고 기록한다. 각 문제가 고유하게 식별되고, 서술되고, 기록된다. 문제를 재현하고 진단하기 위한 지원 정보가 제공되어야 한다. [성과 2] 비고 2: 지원 정보는 일반적으로 문제의 근원, 재현 방법, 환경 정보, 발견자 등을 포함한다. 비고 3: 고유한 식별자는 발생한 변경에 대한 추적성을 지원한다.
SUP.9.BP4: 문제의 원인을 진단하고 그 영향을 결정한다. 문제를 범주화하고 적절한 조치를 결정하기 위해 문제를 조사하고 그 원인과 영향을 결정한다. [성과 2, 3] 비고 4: 문제 범주화(예, A, B, C, 경미, 보통, 심각)는 심각도, 영향, 심각성, 긴급성, 변경 프로세스 관련성 등을 기반으로 할 수 있다
SUP.9.BP5: 긴급 해결 조치를 승인한다. 전략에 따라 문제가 긴급 해결을 요구한다면, 승인은 또한 전략에 따라 즉각적인 조치를 위해 인준되어야 한다. [성과 4]
SUP.9.BP6: 경보 통지를 제기한다. 전략에 따라 문제가 다른 시스템이나 다른 영향받는 당사자에게 큰 영향을 미치면, 경보 통지 또한 전략에 따라 제기될 필요가 있다. [성과 4]
SUP.9.BP7: 문제 해결을 개시한다. 문제 해결을 위해 전략에 따라 적절한 조치와 그 조치의 검토를 개시하거나 변경 요청을 개시한다. [성과 4] 비고 5: 적절한 조치는 변경 요청의 개시를 포함할 수 있다. 변경 요청 관리는 SUP.10 을 참고한다. 비고 6: (문제 예방을 위한) 프로세스 개선의 이행은 프로세스 개선 프로세스(PIM.3)에서 수행된다. 공통적인 프로젝트 관리 개선(예, 교훈)의 이행은 프로젝트 관리 프로세스(MAN.3)에서 수행된다. 공통적인
SUP.9.BP8: 종료까지 문제를 추적한다. 관련된 모든 변경 요청을 포함하여 종료까지 문제의 상태를 추적한다. 공식 승인은 문제가 종료되기 전에 이루어져야 한다. [성과 5, 6]
작업 산출물 특징
WP ID | WP 이름 | WP 특징
13-07 | 문제 기록 | • 제출자의 이름과 연락 상세 정보를 식별한다. • 해결책 제공 책임이 있는 그룹/사람을 식별한다. • 문제에 대한 설명을 포함한다. • 문제의 분류(심각도, 긴급도, 관련도 등)를 식별한다. • 보고된 문제의 상태를 식별한다. • 문제가 수정될 목표 출시를 식별한다. • 예상 종료 일자를 식별한다. • 종료 기준을 식별한다. • 재검토 활동을 식별한다.